## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FORMATO
PLAN DE TRABAJO – PROCESOS DE REGISTRO CALIFICADO
El presente archivo en formato Excel ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para la planificación, organización y seguimiento de las actividades relacionadas con los procesos de creación, autoevaluación y renovación del registro calificado de los programas académicos. El archivo contiene diferentes hojas de trabajo, cada una correspondiente a una etapa específica de los procesos de aseguramiento de la calidad académica. El equipo del programa académico deberá seleccionar y diligenciar únicamente la hoja que corresponda al proceso que se esté adelantando.
1. Selección de la hoja de trabajo
Dependiendo del tipo de proceso que esté desarrollando el programa académico, se deberá utilizar la hoja correspondiente según la siguiente relación:
Proceso | Hoja del archivo Excel
Solicitud de obtención de Registro Calificado (creación de programas académicos) | CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
Proceso de I Autoevaluación con fines de renovación de Registro Calificado – Etapa diagnóstica | I AUTOEV. DIAGNÓSTICA
Proceso de II Autoevaluación con fines de renovación de Registro Calificado – Etapa de seguimiento | II AUTOEV. SEGUIMIENTO
Solicitud de renovación de Registro Calificado | RENOVACIÓN DE RC
Cada hoja contiene un plan de trabajo estructurado con las actividades necesarias para el desarrollo del proceso correspondiente.
2. Diligenciamiento del formato
En cada hoja del archivo Excel se encuentran definidas las actividades que orientan el desarrollo del proceso. Estas actividades responden a la metodología institucional de aseguramiento de la calidad académica.
Por lo anterior, las columnas “Actividad” y “Documento soporte” ya se encuentran predefinidas en el formato y no deben ser modificadas, eliminadas ni alteradas.
El equipo del programa académico únicamente deberá diligenciar las siguientes columnas:
Programa académico: registrar el nombre completo del programa.
Responsable: indicar la persona o dependencia encargada de liderar o ejecutar la actividad.
Fecha programada: establecer la fecha prevista para el desarrollo de la actividad.
Observaciones o seguimiento: registrar avances, ajustes o información relevante sobre el desarrollo de la actividad.
3. Seguimiento del plan de trabajo
El plan de trabajo deberá actualizarse periódicamente durante el desarrollo del proceso, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas.
Este instrumento permite:
Organizar las actividades necesarias para cada proceso.
Identificar responsables y tiempos de ejecución.
Realizar seguimiento al avance del proceso.
Consolidar evidencias del desarrollo de los ejercicios de autoevaluación y renovación del registro calificado.
4. Consideraciones generales
Cada programa debe diligenciar únicamente la hoja correspondiente al proceso que se encuentra desarrollando.
Las actividades incluidas en el formato corresponden a una guía metodológica institucional y no deben ser modificadas.
El formato debe conservarse como evidencia del proceso de planificación y seguimiento en los ejercicios de aseguramiento de la calidad académica.

## CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉ
PLAN DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS- SOLICITUD DE OBTENCIÓN DE REGISTRO CALIFICADO
PROGRAMA: XXX
ACTIVIDAD |  | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA | TIEMPO RECOMENDADO
1 | Alistamiento para el proceso de construcción del nuevo programa. | Correo de convocatoria, listado de asistencia y registro de actividad. | Aseguramiento de la Calidad |  | 1 Día
2 | Designación de docente lider y conformación de grupo de apoyo | Acto administrativo o documento de asignación de conformación de grupo | Consejo de Facultad |  | 1 Semana
3 | Envío del plan de trabajo | Plan de trabajo | Docente líder
4 | Construcción de documento base y distribución de créditos académicos preliminares | Documento base y distribución de créditos académicos preliminares | Docente líder y grupo de apoyo docente |  | 12 Semanas
5 | Validación del documento base y distribución de créditos académicos preliminares por parte de la decanatura | Documento base validado distribución de créditos académicos preliminares por la decanatura | Decanatura |  | 2 Semanas
6 | Envío de documento base y distribución de créditos académicos a la dirección de Aseguramiento de la Calidad | Correo electrónico - Documento base y distribución de créditos académicos preliminares por la decanatura | Decanatura |  | 1 Día
7 | Retroalimentación de apreciaciones y recomendaciones del documento base y distribución de créditos académicos | Documento base y distribución de créditos académicos | Aseguramiento de la Calidad |  | 2 - 4 Semanas
8 | Entrega del documento base y distribución de créditos académicos ajustado de acuerdo a la actividad anterior | Documento base y distribución de créditos académicos ajustados | Docente líder, grupo de apoyo docente y decanatura |  | 4 Semanas
9 | Solicitud de espacio con las dependencias involucradas en la consolidación de los anexos. (Iniciar con el presupuesto general del programa, ya que de este se desagregan los planes estratégicos) | Correo de solicitud | Docente líder, grupo de apoyo docente y decanatura |  | 2 Semanas
10 | Entrega de anexos completos: Presupuesto general del programa, planes estratégicos, PEP, Plan de estudios Microcurriculos, Hojas de vida de docentes proyectados | Carpeta drive de anexos | Docente líder, grupo de apoyo docente y decanatura |  | 1 Día
11 | Presentación del programa ante el Consejo de Facultad | Acta de aprobación del Consejo de Facultad | Docente líder y grupo de apoyo docente | Sujeto a calendario del Consejo de Facultad | 1- 4 Semanas
12 | Presentación del programa ante el Consejo Academico y Consejo Superior. | Acta de aprobación del Consejo Académico y Consejo Superior | Docente líder y grupo de apoyo docente | Sujeto a calendario del Consejo Académico y Consejo Superior | 1- 8 Semanas
13 | Cargar al aplicativo NUEVO SACES (o lo que haga sus veces) documento base y demás anexos correspondientes | Correo de confirmación | Aseguramiento de la Calidad |  | 3 Semanas

## I AUTOEV. DIAGNÓSTICA
PLAN DE TRABAJO
PROCESO DE I AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO - ETÁPA DIAGNÓSTICA
PROGRAMA: XXX
ACTIVIDAD |  | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA | TIEMPO RECOMENDADO
1 | Socialización de alistamiento y definición de la autoevaluación | Correo de convocatoria, listado de asistencia y registro de actividad. | Aseguramiento de la Calidad |  | 1 Día
2 | Designación del coordinador del proceso de autoevaluación | Acto administrativo o documento de asignación | Consejo de facultad |  | 1 Semana
3 | Envío del plan de trabajo | Plan de trabajo | Director de programa
4 | Revisión de los avances descritos en el plan de mejoramiento y programación de las mesas de discusión en comités curriculares | Acta | Comité curricular |  | 2 Semanas
5 | Mesas de discución en comités curriculares | Acta | Comité curricular |  | 2 Semanas
6 | Construcción del informe de autoevaluación etápa diagnóstica (Incluye plan de mejoramiento y actualización de cuadros maestros) | Acta | Comité curricular |  | 4 Semanas
7 | Validación del informe de autoevaluación etápa diagnóstica (Incluye plan de mejoramiento y cuadros maestros) por la decanatura | Informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento validados por decanatura | Decanatura |  | 2 Semanas
8 | Envío del informe de autoevaluación etápa diagnóstica, plan de mejoramiento y cuadros maestros a la dirección de Aseguramiento de la calidad | Informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento | Decanatura |  | 1 Día
9 | Retroalimentación de apreciaciones y recomendaciones al informe de autoevaluación y plan de mejoramiento etápa diagnóstica | Informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento | Aseguramiento de la Calidad |  | 2- 4 Semanas
10 | Envío del informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento ajustados a la dirección de Aseguramiento de la calidad | Informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento ajustados | Director de programa |  | 1- 4 Semanas
11 | Socialización del informe de autoevaluación etápa diagnóstica ante la comunidad academica del programa. | Registro de actividades y/o registro fotográfico | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 1- 2 Semanas

## II AUTOEV. SEGUIMIENTO
PLAN DE TRABAJO
PROCESO DE II AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO - ETÁPA DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA: XXX
ACTIVIDAD |  | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA | TIEMPO RECOMENDADO
1 | Socialización de alistamiento y definición de la autoevaluación | Correo de convocatoria, listado de asistencia y registro de actividad. | Aseguramiento de la Calidad |  | 1 Día
2 | Designación del coordinador del proceso de autoevaluación | Acto administrativo o documento de asignación | Consejo de facultad |  | 1 Semana
3 | Envío del plan de trabajo | Plan de trabajo | Director de programa
4 | Definicion de la muestra | Correo electrónico | Director de programa - coordinador de autoevaluación/Planeación - Aseguramiento de la calidad |  | 1 Semana
5 | Aplicación de instrumentos de recolección de información a los diferentes estamentos del programa (grupos focales, encuestas, etc) | Informe de aplicación de instrumentos y/o correos de seguimiento | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 4 Semanas
6 | Diligenciamiento de la bitácora de condiciones de calidad, incluyendo evidencias, indicadores y resultados de percepción. | Bitacora de condiciones de calidad | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 1 - 4 Semanas
7 | Tabulación de los resultados de las encuestas | Consolidado de resultados | Aseguramiento de la Calidad |  | 1 - 2 Semanas
8 | Análisis de la información y emisión de juicios | Informe de autoevaluación etápa de seguimiento | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 2- 4 Semanas
9 | Construcción del informe de autoevaluación etápa de seguimiento (Incluye plan de mejoramiento y actualización de cuadros maestros) | Informe de autoevaluación etápa de seguimiento y plan de mejoramiento | Comité curricular |  | 2 - 4 Semanas
10 | Aprobación del informe de autoevaluación etápa de seguimiento (Incluye plan de mejoramiento y cuadros maestros) en el comité curricular | Acta | Comité curricular |  | 1 Día
12 | Envío del informe de autoevaluación etápa diagnóstica, plan de mejoramiento y cuadros maestros a la dirección de Aseguramiento de la calidad | Informe de autoevaluación etápa diagnóstica y plan de mejoramiento | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 1- 8 Semanas
13 | Retroalimentación de apreciaciones y recomendaciones al informe de autoevaluación etápa de seguimiento y plan de mejoramiento | Informe de autoevaluación etápa de seguimiento y plan de mejoramiento | Aseguramiento de la Calidad |  | 2 Semanas
14 | Envío del informe de autoevaluación etápa de seguimiento y plan de mejoramiento ajustados a la dirección de Aseguramiento de la calidad | Informe de autoevaluación etápa de seguimiento y plan de mejoramiento ajustados | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 4 Semanas
11 | Aprobación del informe de autoevaluación etápa de seguimiento (Incluye plan de mejoramiento y cuadros maestros) en el Consejo de facultad | Acta | Consejo de facultad |  | 1- 4 Semanas
15 | Socialización del informe de autoevaluación etápa de seguimiento ante la comunidad academica del programa. | Registro de actividades y registro fotográfico | Director de programa/ coordinador de autoevaluación |  | 1 - 2 Semanas

## RENOVACIÓN DE RC
PLAN DE TRABAJO
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO
PROGRAMA: XXX
ACTIVIDAD |  | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA | TIEMPO RECOMENDADO
1 | Alistamiento para el proceso de renovación de RC | Correo de convocatoria, listado de asistencia y registro de actividad. | Aseguramiento de la Calidad |  | 1 Día
2 | Designación del coordinador del proceso de autoevaluación | Acto administrativo o documento de asignación | Consejo de facultad |  | 1 Semana
3 | Envío del plan de trabajo | Plan de trabajo | Director de programa
4 | Construcción de documento base y distribución de créditos académicos preliminares | Documento base y distribución de créditos académicos preliminares | Director de programa y grupo de apoyo docente |  | 12 Semanas
5 | Validación del documento base y distribución de créditos académicos preliminares por parte de la decanatura | Documento base y distribución de créditos académicos validados por la decanatura | Decanatura |  | 2 Semanas
6 | Envío de documento base y distribución de créditos académicos a la dirección de Aseguramiento de la Calidad | Documento base y distribución de créditos académicos | Decanatura |  | 1 Día
7 | Retroalimentación de apreciaciones y recomendaciones del documento base y distribución de créditos académicos | Documento base y distribución de créditos académicos | Aseguramiento de la Calidad |  | 2 - 4 Semanas
8 | Entrega del documento base y distribución de créditos académicos ajustado de acuerdo a la actividad anterior | Documento base y distribución de créditos académicos ajustados | Director de programa |  | 4 Semanas
9 | Solicitud de espacio con las dependencias involucradas en la consolidación de los anexos. (Iniciar con el presupuesto general del programa, ya que de este se desagregan los planes estratégicos) | Correo de solicitud | Director de programa |  | 2 Semanas
10 | Entrega de anexos completos: Presupuesto general del programa, planes estratégicos, PEP, Microcurriculos, Cartas de intención docente, Hojas de vida de docentes proyectados | Carpeta drive de anexos | Director de programa |  | 1 Día
11 | Presentación del programa ante el consejo de facultad | Acta de aprobación del consejo de facultad | Director de programa | Sujeto a calendario del Consejo de Facultad | 1- 4 Semanas
12 | Presentación del programa ante el consejo academico y consejo superior. | Acta de aprobación del consejo académico y superior | Director de programa | Sujeto a calendario del consejo académico y Consejo Superior | 1- 8 Semanas
13 | Cargar al aplicativo NUEVO SACES (o lo que haga sus veces) documento base y demás anexos correspondientes | Correo de confirmación | Aseguramiento de la Calidad |  | 3 Semanas