## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FORMATO
PLAN DE TRABAJO – PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD
El presente archivo en formato Excel ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para la planificación, organización y seguimiento de las actividades relacionadas con los procesos de condiciones iniciales, acreditación por primera vez y renovación de acreditación en alta calidad de los programas académicos. El archivo contiene diferentes hojas de trabajo, cada una correspondiente a una etapa específica de los procesos de aseguramiento de la calidad académica. El equipo del programa académico deberá seleccionar y diligenciar únicamente la hoja que corresponda al proceso que se esté adelantando.
1. Selección de la hoja de trabajo
Dependiendo del tipo de proceso que esté desarrollando el programa académico, se deberá utilizar la hoja correspondiente según la siguiente relación:
Proceso | Hoja del archivo Excel
Condiciones iniciales | COND. INICIALES
Proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación en Alta Calidad | AUT. AAC
Cada hoja contiene un plan de trabajo estructurado con las actividades necesarias para el desarrollo del proceso correspondiente.
2. Diligenciamiento del formato
En cada hoja del archivo Excel se encuentran definidas las actividades que orientan el desarrollo del proceso. Estas actividades responden a la metodología institucional de aseguramiento de la calidad académica.
Por lo anterior, las columnas “Actividad” y “Documento soporte” ya se encuentran predefinidas en el formato y no deben ser modificadas, eliminadas ni alteradas.
El equipo del programa académico únicamente deberá diligenciar las siguientes columnas:
Programa académico: registrar el nombre completo del programa.
Responsable: indicar la persona o dependencia encargada de liderar o ejecutar la actividad.
Fecha programada: establecer la fecha prevista para el desarrollo de la actividad.
Observaciones o seguimiento: registrar avances, ajustes o información relevante sobre el desarrollo de la actividad.
3. Seguimiento del plan de trabajo
El plan de trabajo deberá actualizarse periódicamente durante el desarrollo del proceso, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas.
Este instrumento permite:
Organizar las actividades necesarias para cada proceso.
Identificar responsables y tiempos de ejecución.
Realizar seguimiento al avance del proceso.
Consolidar evidencias del desarrollo de los ejercicios de autoevaluación y renovación del registro calificado.
4. Consideraciones generales
Cada programa debe diligenciar únicamente la hoja correspondiente al proceso que se encuentra desarrollando.
Las actividades incluidas en el formato corresponden a una guía metodológica institucional y no deben ser modificadas.
El formato debe conservarse como evidencia del proceso de planificación y seguimiento en los ejercicios de aseguramiento de la calidad académica.

## COND. INICIALES
PLAN DE TRABAJO
CONDICIONES INICIALES
PROGRAMA: XXX
ETÁPAS DEL PROCESO | ACTIVIDAD |  | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO RECOMENDADO
ALISTAMIENTO PARA CONDICIONES INICIALES | 1 | Capacitar a los equipos de trabajo sobre condiciones iniciales (SI se requiere). | Listado de asistencia Registro de actividades de jornada de capacitacion. | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 1 semana
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2 | Realizar un diagnóstico, recopilar y evidenciar del estado actual de cada uno de los dimesiones. | Evidencias documentales, numéricas y de los aspectos (requeridas para el proceso) ubicadas, gestionadas y recopiladas | Director de programa |  |  | 4 semanas
REDACCIÓN DE LA MATRIZ DE CONDICIONES INICIALES | 3 | Consolidar la primera version de la matriz de Condiciones Iniciales | Primera versión de la matriz de Condiciones Inciales | Director de programa |  |  | 4 semanas (incluye revisión, ajuste y entrega de la matriz por parte de la Facultad.)
| 4 | Entregar la primera versión de la matriz de Condiciones Iniciales y enlace de evidencia a la Direccion de Aseguramiento de la Calidad | Correo electrónico u oficio notificando y entregando la primera versión de la matriz y enlace de evidencia para su revisión por la Direccion de la oficina de Aseguramiento de la Calidad | Director de programa
| 5 | Retroaliemtación y observaciones por parte de la Direccion de Aseguramiento de la Calidad | Correo electrónico u oficio notificando y entregando retroaliemtación de la primera versión de la matriz para su revisión y correciones. | Aseguramiento de la Calidad
| 6 | Entregar version final de la matriz de Condiciones Iniciales y anexos a la Direccion de Aseguramiento de la Calidad | Correo electrónico u oficio notificando y entregando la primera versión de la matriz para su revisión por la Direccion de la oficina de Aseguramiento de la Calidad | Director de programa
AJUSTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Socializar la metodología para el ajuste al plan de mejoramiento. | Capacitación sobre el ajuste del plan de mejoramiento | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2 semanas
| 8 | Ajustar el plan de mejoramiento resultado del proceso de construcción de la matriz de Condiciones Iniciales. | Plan de mejoramiento del programa ajustado | Director de programa
SOCIALIZACIÓN | 9 | Socializar los resultados del proceso de construcción de la matriz de Condiciones Iniciales. | Socializaciones del resultados de Condiciones Iniciales al Consejo de Facultad | Director de programa |  |  | 1 semanas

## AUT. AAC
PLAN DE TRABAJO
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD
PROGRAMA: XXX
ETÁPAS DEL PROCESO | N° | ACTIVIDAD | DOCUMENTO SOPORTE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO RECOMENDADO
ALISTAMIENTO | 1 | Determinar el avance en los aspectos por mejorar de las recomendaciones enunciadas por el MEN en la Resolución de recomendaciones en la ultima visita de evaluación externa. | Documento con evidencias | Director de Programa |  |  | 2 semanas (debe generarse un acta donde queden especificado el coordinador de autoevaluación y los lideres por factor y el equipo de trabajo por cada factor)
ALISTAMIENTO | 2 | Designar un docente Coordinador del proceso de autoevaluación al interior del programa | Acta de consejo de facultad, resolucion proyectada | Consejo de Facultad Director del Programa |  |  | 2 semanas (debe generarse un acta donde queden especificado el coordinador de autoevaluación y los lideres por factor y el equipo de trabajo por cada factor)
ALISTAMIENTO | 3 | Conformar los equipos de trabajo por Factor | Acta de consejo de facultad, resolucion proyectada | Consejo de facultad, Director del programa |  |  | 2 semanas (debe generarse un acta donde queden especificado el coordinador de autoevaluación y los lideres por factor y el equipo de trabajo por cada factor)
ALISTAMIENTO | 4 | Realizar jornadas de sensibilización del proceso a todos los actores del proceso | Listado de asistencia Acta de jornada de sensibilizacion | Decano Director del Programa |  |  | 2 semanas (debe generarse un acta donde queden especificado el coordinador de autoevaluación y los lideres por factor y el equipo de trabajo por cada factor)
ALISTAMIENTO | 5 | Capacitar a los equipos de trabajo por factor sobre el proceso de autoevaluación. | Registro de actividad Listado de asistencia | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2 semanas (debe generarse un acta donde queden especificado el coordinador de autoevaluación y los lideres por factor y el equipo de trabajo por cada factor)
PONDERACIÓN | 6 | Socializar el Acuerdo de Ponderación de la Facultad | Listado de asistencia Acta del proceso de ponderacion Informe de ponderacion | Equipo de docentes Directores de programas Coordinador de autoevaluación |  |  | 1 semana
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | 7 | Realizacion y aplicación de encuestas de apreciacion al estamento del programa (Estudiantes, Docentes, Graduados, Directivos, Empresarios). | Encuestas desarrolladas y aplicadas | Muestra de los 5 estamentos Coordinador de autoevaluación |  |  | 4 semanas
| 8 | Desarrollo de grupos focales para conocer apreciaciones de los estamentos que se consideren. (Estudiantes, graduados, docentes y sector productivo). | Relatorias y actas de las jornadas desarrolladas | Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 2 semanas
| 9 | Revision general de informacion Y recopilación de evidencias del estado actual de cada uno de los indicadores pertenecientes a cada caracteristicas | Evidencias documentales ubicadas, gestionadas y recopiladas | Equipo de docentes Director de programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 2 semanas
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 10 | Socializacion de la metodología el diligenciamiento de la bitacora de factores. | Registro de actividad Listado de asistencia | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 4 semanas
| 11 | Revision general de la informacion e indicadores pertinentes para la valoración númerica de cada aspecto por evaluar. | Bitacora diligenciada | Equipo de docentes Director de programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 4 semanas
CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN | 12 | Valoración cualitativa de las caracteristicas y factores de acuerdo al nivel de cumplimiento determinado en la escala de gradacion | Primera versión del Informe de Autoevaluación | Equipo de docentes Director de programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 4 semanas
| 13 | Emitir la apreciación global de cada factor con base en el análisis y valoración de cada uno de los aspectos vinculadas a la respectiva caracteristica de cada factor (redacatar Informe de Autoevaluación)
| 14 | Revisión de la primera versión del Informe de Autoevaluación por parte del (la) Decano(a) de la Facultad |  | Decano(a)
| 15 | Entregar la primera version del informe de autoevaluación y anexos del documento a la Direccion de Aseguramiento de la Calidad |  | Director de Programa Coordinador de autoevaluación
REVISIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE | 16 | Realizar revisión a la primera versión del documento y entregar recomendaciones y retroalimentación al programa | Informe de Autoevaluación con observaciones y recomendaciones | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 1 semana
| 17 | Entregar la segunda version del informe de autoevaluación y anexos del documento a la Direccion de Aseguramiento de la Calidad | Segunda versión del Informe de Autoevaluación | Equipo de docentes Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 2 semana
| 18 | Realizar revisión a la segunda versión del documento y entregar recomendaciones y retroalimentación al programa | Realizar revisión a la primera versión del documento y entregar recomendaciones y retroalimentación al programa | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 1 semana
| 19 | Consolidar el Informe de Autoevaluación Final | Informe de Autoevaluación Final | Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 3 semanas
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Socializar la metodología para la elaboración de plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación del programa | Capacitación sobre la elaboración del plan de mejoramiento | Aseguramiento de la Calidad |  |  | 2 semanas (se debe realizar en paralelo a la redaccion del informe)
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Elaborar el plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación del programa | Plan de mejoramiento del programa construido | Equipo de docentes Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 3 semanas (se debe realizar en paralelo a la redaccion del informe)
ENTREGA DE DOCUMENTACION | 22 | Entregar versión final del Informe de Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y anexos del documento a la oficina de Aseguramiento de la Calidad . | Notificacion y entregando la versión final del documento a la Direccion de Aseguramiento de la Calidad | Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 1 semana
SOCIALIZACIÓN | 23 | Presentacion del informe de autoevaluacion ante el Comité Curricular y Consejo de Facultad | Acto administrativo de socialización | Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | 1 semana
| 24 | Socializar los resultados del proceso de autoevaluación a los actores el proceso de autoevaluación. | Registro de actividad Listado de asistencia |  |  |  | 3 semanas
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Realizar las actividades del plan de mejoramiento en las fechas establecidas | Plan de mejoramiento del programa ejecutado Seguimiento y monitoreos períodicos a la ejecución del plan | Equipo de docentes Director de Programa Coordinador de autoevaluación |  |  | Permanente